Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

| Registrační číslo | CZ.1.07/3.2.03/01.0024 |
| --- | --- |
| Název projektu | Další vzdělávání pro Vás |
| Příjemce | Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín |
| Datum zahájení realizace | 12. 2010 |
| Datum ukončení realizace | 30. 11. 2012 |
| Partneři projektu | GJP a SOŠ Slavičín, SOŠ Luhačovice, SOŠ Otrokovice, SPŠ Otrokovice, SOŠ a G Staré Město, SPŠOA Uh. Brod, SŠPHZ Uh. Hradiště, OAVOJŠ Uh. Hradiště |

Stručný popis průběhu realizace projektu

Projekt započal téměř současnou realizací všech klíčových aktivit dle stanoveného časového harmonogramu projektu. Zcela nejdříve započala činnost při navazování kontaktů a síťování (vytváření partnerské sítě) sociálních partnerů ŘEŠANy (Řešitelé analytické činnosti a sítě). V první fázi projektu, dle harmonogramu byli vyškoleni lektoři, zejména Odborní řešitelé, kteří absolvovali do března 2012 postupně 5 školení z oblasti andragogiky, evaluace a hodnocení kvality dalšího vzdělávání, marketingu dalšího vzdělávání a podpory své činnosti formou proaktivního přístupu k činnostem projektu. Současně tvůrci VP, dle vnitřního harmonogramu, započali tvorbu především těch vzdělávacích programů, které byly vytipovány k jejich ověřování, na základě předběžných průzkumů od sociálních partnerů. Ostatní tvůrci VP tvořili vzdělávací osnovy a programy až do konce termínu měsíce srpna 2012. Ověření VP proběhlo převážně v jarních měsících 2012, poslední ověřovaný VP proběhl v měsíci červenci 2012. KA č. 02, síťování, byla ukončena v 6. měsíci 2012 s naplněním více jak 800 sociálních partnerů, přičemž si projekt dával za úkol oslovit desítky takovýchto partnerů. V závěru projektu byla dokončena i KA č. 03 s vytvořením souhrnné Závěrečné analýzy, dokladující stav na úseku připravenosti vzdělávání dospělých a jejich podporou u zaměstnavatelů. Všechny KA a ty nejpodstatnější činnosti a náplně tohoto projektu byly ukončeny s koncem celého projektu dne 30.11. 2012, který byl úspěšně v celém rozsahu zabezpečen a naplněn ve všech stanovených indikátorech.

Dosažené cíle projektu

Bylo dosaženo proškolení všech lektorů (147) dalšího vzdělávání. Bylo provedeno proškolení a ověření VP na 91 účastnících dalšího vzdělávání (dospělých) v 10 vybraných VP. Bylo vytvořeno 18 VP, z toho dva VP se zahrnutím problematiky ŽP a 5 VP se zahrnutím ICT. VP byly evaluovány po jejich kontrole od nezávislých odborníků. K ověřování VP pomohla i zakoupená ICT a SW, které byly k dispozici i účastníkům ověřování. Nový systém vzdělávání se zažil a bude sloužit k podpoře zvýšení konkurenceschopnosti všech takovýchto absolventů.

Zpětná vazba od cílových skupin

Hlavní cílovou skupinou byli lektoři, kteří se vyškolili v oblasti dalšího vzdělávání a získali praktické poznatky a dovednosti, čímž si zvýšili odbornost pro školení další cílové skupiny- dospělých –účastníků dalšího vzdělávání. Účastníci dalšího vzdělávání – zaměstnanci sociálních partnerů se proškolením a absolvování vzdělávacích programů stali konkurenceschopnými a zvýšili si uplatnění na trhu práce a především posílili své postavení u svých zaměstnavatelů. Účastníci ověřování VP obdrželi i učební texty od každého partnera projektu, které jim poslouží i k dalšímu studiu a Osvědčení, na základě kterého bude přihlíženo při případném získávání zaměstnání u sociálních partnerů a zvýšení kvalifikace a ocenění zejména u svých zaměstnavatelů. Absolventi těchto ověřování vyplňovali odborné i všeobecné dotazníky, ze kterých vyplývala jejich spokojenost s uspořádáním takovéhoto způsobu školení a vzdělávání. Obdobně byla kladně hodnocena i školení lektorů, kdy vždy po absolvování jednotlivých školeních, bylo jich celkem 5, vyplňovali lektoři dotazníky o provedeném přínosu školení.

| Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů |
| --- |
| Název ukazatele | Plánovaná hodnota | Dosažená hodnota |
| 06.43.10 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů | 18 | 18 |
| 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP | 2 | 2 |
| 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT | 2 | 8 |
| 07.41.00 Počet podpořených osob celkem | 81 | 236 |
| 07.41.01 Počet podpořených osob- muži | 40 | 139 |
| 07.41.02 Počet podpořených osob-ženy | 41 | 97 |
| 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob | 72 | 146 |
| 07.46.01 Počet úspěšně podpořených osob -muži | 36 | 78 |
| 07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob- ženy | 36 | 67 |

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot

| Publicita projektu |
| --- |
| V rámci projektu byla provedena propagace a publicita: byly vytvořeny a vyvěšeny poutače (desky) pro všechny partnery projektu, byly vytvořeny a rozdávány propisovací tužky, trhací papírové bločky. Na všech publikacích byly zveřejněny logolinky projektu s obsahem všech příslušných znaků, názvů a oznámení o podpoře z ESF. Projekt byl propagován na webových stránkách projektu i na webových stránkách školy a na webových stránkách partnerských škol. Proběhly tiskové zprávy o projektu v časopisu Firemní partner. Byly vytištěny brožury, letáčky a samolepky s obsahem řádných znaků a doplňujícího textu podpory, které byly rozdávány všem sociálním partnerům. Byly vytvořeny svinovací poutače, kterých se používalo při styku se sociálními partnery a při všech školeních lektorů a účastníků ověřování VP. |
| Webové stránky projektu | http://VzdelavaniproVas.spspzlin.cz/ |

Udržitelnost projektu

Je předpoklad, že projekt „Další vzdělávání pro Vás“ bude řádně pokračovat i v dalších 5letech, neboť sociální partneři projektu mají neustálý zájem o zvyšování kvalifikace účastníků (svých zaměstnanců).

Problémy při realizaci

Běh projektu se obešel bez závažných problémů, i když projekt byl velmi náročný na provázání a koordinaci vztahů mezi 9 partnery.

| Horizontální témata |
| --- |
|  | Rovné příležitosti |
|  | Rovné příležitosti byly poskytnuty vzdělávaným osobám jak mužského tak ženského pohlaví tak i osobám se zdravotním postižením. Vytvořené inovované vzdělávací programy mají pozitivní vliv na osoby ohrožené sociálním vyloučením. |
|  | Udržitelný rozvoj |
|  | Vzdělávací aktivity uskutečněné v rámci projektu byly a budou prováděny v podmínkách školní výuky s plnohodnotným zachováním životního prostředí s důrazem na použité techniky a zejména nové technologie, umožňující recyklaci všech použitých materiálů. Účastníci VP byli a budou vedeni k šetrnému zacházení s používaným zařízením, materiály, odpady, obaly a k dalším činnostem ve vztahu k životnímu prostředí. Všechny vykonávané operace nepředstavovaly riziko z hlediska ochrany zdraví ani ochrany životního prostředí. Část VP byla přímo zaměřena na výuku a vztah k ŽP. |

| Výstupy/produkty projektu |
| --- |
|  | Typ | Název | Stručný popis | Dostupnost |
| 1 | VP (ŽP) | GJP Slavičín -Environmentální manažerský systém II | Evaluovaný VP seznamuje pracovníky se základními ekologickými pojmy, globálními problémy lidstva, pojmem trvale udržitelný rozvoj dále s minimalizací dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a předcházení ohrožení životního prostředí. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 2 | VP | GJP Slavičín – Francouzština pro firmy II | Evaluovaný VP zdokonaluje potřebné znalosti a dovednosti odborného francouzského jazyka využitelného v pracovním prostředí – podnicích nebo firmách a v oblasti obchodu. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 3 | VP (ICT) | SOŠG Staré Město - ARCHICAD využití v projektování | Evaluovaný VP učí účastníka efektivně projektovat pomocí grafického programu ArchiCAD, zvládnout jeho základní nástroje a funkce, vytvořit 3D model, vygenerovat 2D dokumentaci a vytvořit výstup v různých formátech včetně tisku. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 4 | VP (ICT) | SOŠG Staré Město - AUTOCAD a využití dalších PC aplikací pro truhláře | Evaluovaný VP rozšiřuje kompetence vyučených truhlářů o využití výpočetní techniky v programu "AUTOCAD" na tvorbu výrobních výkresů pro nábytkářský průmysl. Doplněním je program pro navrhování nářezových plánů z plošných dílců "XY", který zefektivňuje operaci formátování a slouží i k výpočtu cenové kalkulace a k lepší organizaci skladového hospodářství. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 5 | VP (ICT) | SPŠOA Uherský Brod – Tvorba 3D prototypů | Evaluovaný VP učí účastníka pracovat s 3D tiskárnou uPrint plus, obsluhou, ovládáním a údržbou. Naučí se postupy rapid prototypingu, seznámí se s podporovanými formáty pro 3D tiskárny a možnostmi známých softwarů pro výstup do těchto formátů. Dále se naučí ovládat software pro úpravu a tisk modelů CATALYST EX. Seznámí se s postupy pro finální úpravu modelů a pračkou SCA (support cleaning apparatus). | U příjemce a partnerů projektu. |
| 6 | VP (ICT) | SPŠOA Uherský Brod – 3D metrologie | Evaluovaný VP seznamuje absolventa s moderními metodami 3D měření ve strojírenství a jeho využitím v praxi. Naučí ho obsluhovat mobilní měřicí rameno FARO fusion 1,8 m, ovládat měřicí software POLYWORKS V11 a pracovat v inspekčním modulu IM Inspect, skenovacím modulu IM Align a dále v modulech IM Edit, IM Merge, IM View, IM Key a z takto získaných dat vytvořit požadované protokoly o měření atd. Dalším cílem je praktické seznámení s reverse engineeringem a jeho využitím v technické praxi. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 7 | VP (ICT) | SOŠ Luhačovice – Využití moderních metod pro výuku odborné terminologie v cizích jazycích pro obor gastronomie. | Evaluovaný VP učí účastníka odborné gastronomické terminologie v oblastech: Jídlo a strava, Příprava pokrmů, Kuchyňské potřeby a zařízení, Stolničení, Restaurace a stravovací zařízení a fráze používané v gastronomii. Výuka bude probíhat v jazyce anglickém. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 8 | VP | SOŠ Luhačovice – Zavedení a využití elektronického objednávkového systému v restauračním provozu | Evaluovaný VP učí účastníka pracovat s objednávkovým systémem pro restaurace Smart Waiter. Systém umožňuje zadávání objednávek číšníky mobilně, pomocí kapesního počítače. Komunikace mezi centrálním a mobilním počítačem se děje pomocí bezdrátové sítě WiFi. Systém je napojen na sklad a je tak možné sledovat vybrané položky ve skladě. Přínosem systému je úspora finančních prostředků díky zlepšení a zefektivnění práce číšníků, napojení na sklad a lepší kontrole zaměstnanců. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 9 | VP | OAVOŠJ Uherské Hradiště - Výběrová řízení pro pracovníky samospráv a organizace | Evaluovaný VP seznamuje se Zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb, Návrhem novely zákona o veřejných zakázkách, Veřejné zakázky v režimech malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, Elektronické nástroje v procesu soutěží při zadávání veřejných zakázek a PPP a koncesním zákonem. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 10 | VP (ICT) | OAVOŠJ Uherské Hradiště - Kancelářský software pro pracovníky státní správy. | Evaluovaný VP učí účastníka zpracovávat dokumenty v programových modulech MS Word, MS Excel a vytvářet prezentace v modulu MS PowerPoint. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 11 | VP (ŽP) | SPŠ Otrokovice - Laboratorní technika | Evaluovaným VP účastník získává, osvojuje a zdokonaluje své dovednosti z oblasti práce chemického laboranta a technologa firmy. Podle výběru jednotlivých modulů (Základní laboratorní operace, Chemické názvosloví, Chemické výpočty, Klasické analytické metody, Instrumentální analytické metody) absolvent získá odborné kompetence v rozmanitém spektru pracovních činností. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 12 | VP | SPŠ Otrokovice - Marketingové dovednosti | Evaluovaný VP poskytuje účastníkům vědomosti a dovednosti, které jim umožní efektivně zajišťovat marketingové činnosti podniku – zjišťování a vyhodnocování potřeb zákazníků, využívání nástrojů marketingu a jednotlivých forem propagace. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 13 | VP (ICT) | SPŠP – COP Zlín - Programování řídicího systému Sinumerik 810D | Evaluovaný VP učí pracovníky vyučené v oboru Obráběč kovů, nebo v příbuzném strojírenském oboru. Obsah projektu je vytvořen ve dvou variantách podle zaměření zájemce - Programování řídicího systému Sinumerik 810D v prostředí ShopTurn – soustruh nebo Programování řídícího systém Sinumerik 810D v prostředí ShopMill – frézka. Výuka probíhá ve dvou samostatných blocích. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 14 | VP | SPŠP – COP Zlín - Sociální komunikace v obchodní činnosti | Evaluovaný VP učí pracovníky obchodních oddělení na úrovni prodejců, obchodních manažérů a dalších pracovníků. Skládá se ze čtyř modulů s následujícím obsahem: obchodní jednání, prodejní taktika, osobní prodej a domácí výuka psaní na počítači v programu ZAV. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 15 | VP | SOŠ Otrokovice - Škola TPM | Evaluovaný VP Totální produktivní údržba navazuje na dosavadní zkušenosti operátorů navazující na základní školení celopodnikového systému údržby obsahující preventivní i předvídající údržbu a zlepšení v oblasti údržby. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 16 | VP (ICT) | SOŠ Otrokovice - Práce s digitální fotografií | Evaluovaný VP učí účastníky ovládat pomocí výkonného programu práci s digitální fotografií. Kurz seznámí frekventanty se základními dovednostmi nutnými ke zpracování digitální fotografie. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 17 | VP | SŠPHZ Uherské Hradiště - Rozvoj kompetencí pracovníků zdravotně sociálních zařízení v oblasti péče o klienty s poruchami hybnosti | Evaluovaný VP učí pracovníky a dobrovolníky pečující o dlouhodobě a chronicky nemocné, seniory a jinak zdravotně znevýhodněné klienty o správné technice aktivizace, polohování a mobilizace klientů přispívá ke zlepšení nebo udržení sebepéče nejen seniorské populace, ale i dlouhodobě a chronicky nemocných jedinců, kteří jsou často klienty zdravotně sociálních služeb. Proto rozvoj kompetencí pracovníků těchto zařízení může významně podpořit a ovlivnit cíl péče o tuto vybranou skupinu obyvatel. Součástí jsou vyhodnocené dotazníky. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 18 | VP | SŠPHZ Uherské Hradiště - Zvládání psychicky náročných profesí | Evaluovaný VP prostřednictvím tohoto programu učí ke zvýšení povědomí péče o vlastní psychiku, zejména identifikace faktorů spouštějících stres. Cílem je přiblížit projevy stresu, které ovlivňují sociální vztahy a posilující naši duševní kondici, která je důležitou součástí prevence předcházení či zvládání psychických obtíží. Nedílnou součástí výukového programu je také verifikace chyb v komunikačních dovednostech a zkvalitnění krizové připravenosti jednání v zátěžových situacích. | U příjemce a partnerů projektu. |
| 19 | Závěrečná analýza | ZA všech partnerů | Závěrečné analýzy každého partnera, která obsahuje tyto dílčí studie: MZAM vyhodnocený souhrnně za rok 2012 (12 stran), u více jak 340 sociálních partnerů Analytická činnost nabídky a poptávky (souhrnná – 29 stran) v oblasti vzdělávání dospělých Analytická činnost nabídky a poptávky-Dotazníkové šetření (souhrnné -6 stran) Vyhodnocení KA č.02 (souhrnné- 24 stran) SWOT, (28 stran) Charakteristika školy (souhrnná-69 stran) Dotazníkové šetření Celoživotní vzdělávání (13 stran) |  |